## Plan1
QUEM | PARA QUEM | ONDE | O QUÊ | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex
 | time axis 2017-04-05 to 2017-07-07
DGC | TODOS ENVOLVIDOS | PAGINA DO CAMPUS | PUBLICAÇÃO DA PORTARIA | bar: 2017-04-05
DEPARTAMENTOS | DEPARTAMENTOS + DEN + DPE | EADCAMPUS | DIVULGAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES | bar: 2017-04-05 to 2017-04-08; 2017-04-10 to 2017-04-11
COORDENADORES DE CURSO | DIREÇÃO GERAL | EADCAMPUS | ENVIO DAS SOLICITAÇÕES DE OFERTA DE DISCIPLINAS DE DEPENDÊNCIA | bar: 2017-04-05 to 2017-04-08; 2017-04-10 to 2017-04-12; 2017-04-17 to 2017-04-18
COORDENADORES + DEPARTAMENTOS + DEN + DPE |  |  | MONTAGEM DE HORÁRIOS | bar: 2017-04-12; 2017-04-17 to 2017-04-20; 2017-04-24 to 2017-04-25
COORDENADORES DE CURSOS | DEPARTAMENTOS + DEN + DPE | EADCAMPUS | ENVIO DOS HORÁRIOS | bar: 2017-04-26 to 2017-04-28
DIREÇÃO GERAL | TODOS ENVOLVIDOS | EADCAMPUS | DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE SOBRE OFERTA DE DISCIPLINAS DE DEPENDÊNCIA | bar: 2017-04-19 to 2017-04-20; 2017-04-24 to 2017-04-29; 2017-05-02
DEPARTAMENTOS | DOCENTES |  | DIVULGAÇÃO DOS HORÁRIOS | bar: 2017-05-03 to 2017-05-05
DOCENTES | DEPARTAMENTOS |  | ENTREGA DE FPA | bar: 2017-05-06; 2017-05-08 to 2017-05-10
COORDENADORES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO + DOCENTES DESSES CURSOS |  |  | ATRIBUIÇÃO DE AULAS | bar: 2017-05-11 to 2017-05-13; 2017-05-15 to 2017-05-17
COORDENADORES DE CURSOS TÉCNICOS MODULARES E DE GRADUAÇÃO + DEPARTAMENTOS + DOCENTES |  |  | ATRIBUIÇÃO DE AULAS | bar: 2017-05-11 to 2017-05-13; 2017-05-15 to 2017-05-20; 2017-05-22 to 2017-05-26
DEPARTAMENTOS | DEPARTAMENTOS + DOCENTES | EADCAMPUS E SUBÁREAS | ENVIO DE HORÁRIO COM ATRIBUIÇAO | bar: 2017-05-27; 2017-05-29 to 2017-05-31
DEPARTAMENTOS | DIREÇÃO GERAL | MEMORANDO NO EADCAMPUS | NECESSIDADE DE RENOVAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE PROF CDT | bar: 2017-05-27; 2017-05-29 to 2017-05-31
COORDENADORES DE CURSOS | PROFESSORES + DEPARTAMENTOS + DEN + DPE | EMAIL INSTITUCIONAL | DIVULGAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO | bar: 2017-06-01 to 2017-06-02
DOCENTES | DIREÇÃO GERAL | MEMORANDO NO PROTOCOLO | RECURSOS | bar: 2017-06-03; 2017-06-05 to 2017-06-09
DIREÇÃO GERAL | DOCENTES |  | RESPOSTA AOS RECURSOS | bar: 2017-06-03; 2017-06-05 to 2017-06-10; 2017-06-12
DOCENTES | DEPARTAMENTOS |  | ENTREGA DO PIT ASSINADO | bar: 2017-06-01 to 2017-06-03; 2017-06-05 to 2017-06-10; 2017-06-12 to 2017-06-14
DEPARTAMENTOS |  | SISTEMA | CADASTRO DE HORÁRIO NO CEN DAS DISCIPLINAS DOS CURSOS TÉCNICOS MODULARES E DE GRADUAÇÃO | bar: 2017-06-02 to 2017-06-03; 2017-06-05 to 2017-06-10; 2017-06-12 to 2017-06-14; 2017-06-19 to 2017-06-23
DPE |  | SISTEMA | CADASTRO DE HORÁRIO NO CEN DAS DISCIPLINAS DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | bar: 2017-06-02 to 2017-06-03; 2017-06-05 to 2017-06-10; 2017-06-12 to 2017-06-14; 2017-06-19 to 2017-06-23
COORDENADORES | DEN + DPE + DEPARTAMENTOS | SISTEMA | CONFERENCIA DE HORÁRIOS | bar: 2017-06-24; 2017-06-26 to 2017-06-27
DEPARTAMENTOS | DIREÇÃO GERAL E CAADS |  | ENTREGA DE PITS (FINAL) | bar: 2017-06-19 to 2017-06-24; 2017-06-26
COORDENADORES DE CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO | DPE | EADCAMPUS | INDICAÇÃO E HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE ORIENTADOR DE ESTÁGIO | bar: 2017-06-19 to 2017-06-24; 2017-06-26
DEN + DPE |  | SISTEMA | AJUSTES NOS HORÁRIOS / RETIRADA DE BATES | bar: 2017-06-28 to 2017-07-01; 2017-07-03 to 2017-07-04
DGC | COMUNIDACE | NUVEM | PUBLICAÇÃO DOS PITs 2º/2017 | bar: 2017-07-05 to 2017-07-07